## Backlog
ID | Module | Cột 1 | Chức năng | Quyền truy cập | Trạng thái | Ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự kiến
1 | movie | tuyen | Xem danh sách phim | Guest,Member, Staff, Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
2 | movie | tuyen | Xem chi tiết phim | Guest,Member, Staff, Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
3 | movie | tuyen | Tìm kiếm phim theo tên/thể loại | Guest,Member, Staff, Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
4 | movie | tuyen | Thêm phim mới | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
5 | movie | tuyen | Sửa thông tin phim | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
6 | movie | tuyen | Xoá phim | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
7 | movie | tuyen | Gửi đánh giá phim | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-19 | 2025-06-18
8 | movie | tuyen | Xem điểm trung bình của phim | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
9 | movie | tuyen | Lọc lịch sử đặt vé theo thời gian | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02
10 | movie | tuyen | Xem phim đang chiếu/sắp chiếu | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
11 | movie | tuyen | Thêm/Xóa phim vào danh sách yêu thích | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-03 | 2025-06-19
12 | booking | trường | Chọn ghế | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
13 | booking | trường | Đặt vé | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
14 | booking | trường | Gửi thông báo xác nhận đặt vé về mail | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
15 | booking | trường | In vé điện tử | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
16 | booking | trường | Hủy vé | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
17 | booking | trường | Gửi thông báo hủy vé về mail | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-03 | 2025-06-19
18 | booking | trường | Xem danh sách vé đã đặt | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
19 | booking | trường | Xem thông tin vé chi tiết | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
20 | booking | trường | Tự động huỷ vé sau 15 phút chưa thanh toán | System | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
21 | booking | trường | Tính điểm tích lũy sau mỗi vé | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
22 | booking | trường | Sử dụng điểm để giảm giá vé | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-03 | 2025-06-19
23 | member point | trường | Xem lịch sử cộng/trừ điểm | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-04 | 2025-06-20
24 | showtime | trường | Tạo suất chiếu mới | Staff,Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
25 | showtime | trường | Sửa thông tin suất chiếu | Staff,Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
26 | showtime | trường | Xoá suất chiếu | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
27 | showtime | tuyen | Xem danh sách suất chiếu | ,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
28 | showtime | tuyen | Xem danh sách suất chiếu | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
29 | showtime | tuyen | Lọc suất chiếu theo ngày | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
30 | showtime | tuyen | Lọc suất chiếu theo phim | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
31 | showtime | tuyen | Hiển thị số ghế trống | Guest,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
32 | showtime | tuyen | Phân loại suất chiếu theo rạp | Staff | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
33 | theater | khoa | Thêm rạp/phòng chiếu | Admin | Hoàn thành | Cao | 2025-06-02 | 2025-06-18
34 | theater | khoa | Sửa thông tin rạp | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
35 | theater | khoa | Xoá rạp/phòng chiếu | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
36 | theater | khoa | Xem rạp/phòng chiếu | Admin | Hoàn thành | Cao | 2025-06-02 | 2025-06-18
37 | theater | khoa | Gán phim vào rạp | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
38 | theater | khoa | Cấu hình ghế/phòng chiếu | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
39 | auth/user | khoa | Quản lý tài khoản người dùng | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
40 | auth/user | khoa | Ban/Kích hoạt tài khoản | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
41 | auth/user | khoa | Hiển thị lý do ban | Admin | Hoàn thành | Trung bình
42 | auth/user | khoa | Sửa thông tin cá nhân | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
43 | auth/user | khoa | Xem thông tin cá nhân | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
44 | auth/user | tri | Đăng ký tài khoản | Guest | Hoàn thành | Cao | 2025-06-02 | 2025-06-04
45 | auth/user | tri | Đăng nhập/Đăng xuất | Guest,Member | Hoàn thành | Cao | 2025-06-05 | 2025-06-07
46 | auth/user | tri | Đổi mật khẩu | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-09 | 2025-06-12
47 | auth/user | tri | Xem thông tin nhân viên | Admin | Hoàn thành | Cao | 2025-06-13 | 2025-06-16
48 | auth/user | tri | Tạo tài khoản nhân viên | Admin | Hoàn thành | Cao | 2025-06-17 | 2025-06-18
49 | auth/user | tri | Sửa tài khoản nhân viên | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-19 | 2025-06-23
50 | auth/user | tri | Xóa tài khoản nhân viên | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-24 | 2025-06-26
51 | auth/user | tri | Checkbox reCaptcha | Guest | Hoàn thành | Cao | 2025-06-27 | 2025-07-02
52 | auth/user | tri | Gửi mail user và password về khi quên | Guest | Hoàn thành | Trung bình | 2025-07-04 | 2025-07-09
53 | auth/user | tri | Xác minh email de tao tai khoan | Guest | Hoàn thành | Trung bình | 2025-07-11 | 2025-07-18
54 | member point | huy | Xem điểm tích lũy | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
55 | member point | huy | Cập nhật điểm khi mua vé | System | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
56 | member point | huy | Xem lịch sử tích điểm | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-24
59 | member point | huy | Gửi thông báo khi đạt mốc điểm | System | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
60 | member point | huy | Quy đổi điểm lấy ưu đãi | Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
61 | member point | huy | Tự động cộng điểm qua mỗi booking | System | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
62 | payment | huy | Tích hợp VNPay thanh toán | Admin | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
63 | payment | huy | Gửi yêu cầu thanh toán | Admin,Staff,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
64 | payment | huy | Xử lý phản hồi từ VNPay | System (Callback from VNPAY) | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
65 | payment | huy | Lưu hóa đơn thanh toán thành công | Admin,Staff,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18
66 | payment | huy | Giao diện thông báo kết quả thanh toán | Admin,Staff,Member | Hoàn thành | Trung bình | 2025-06-02 | 2025-06-18